猪事业全产业链量化系统与 AI 决策系统搭建方案

基于两次核心会议记录、产能数据及杨总五层架构方法论，完整补充全链路搭建方案，精准对齐战略要求、补齐缺失模块，形成可直接落地的执行文档。

- 系统背景与核心目标

- 战略契机与紧迫性

- 市场窗口期：当前毛猪价格 8.6 元 / 公斤，远低于社会平均成本 13 元 / 公斤、公司成本 14.5 元 / 公斤；生猪期货预测 8 月回升至 16 元 / 公斤，存在 4-5 个月的时间套利窗口

- 亏损现状：卖毛猪亏 2400 元 / 头，卖白条亏 570 元 / 头，每日 4 万头出栏对应每日潜在亏损 9600 万元

- 行业对标：牧原已建成成熟的产业链 AI 数字系统，公司战房目前仅为 "参观型"，未实现工具化和决策化

- 三层目标体系

表格

| 周期 | 核心目标 | 关键成果 |
| --- | --- | --- |
| 短期（3-6 个月） | 最大化减亏，战房工具化 | 4 万头 / 天全部分割储存；实现红黄绿预警 + 自动派单；战房成为日常决策必备工具 |
| 中期（6-12 个月） | 全产业链数据打通，AI 辅助决策 | 养殖 - 屠宰 - 深加工 - 销售全链路数据闭环；核心算法迭代至 V2.0；复制到鸡、蛋业务线 |
| 长期（1-3 年） | 建成行业领先的 AI 生态平台 | 实现完全自主决策；形成 "数据 - 算法 - 决策 - 执行" 闭环；成为农业数字化标杆 |

- 历史经验与教训复盘

2022-2023 年两次储备肉项目验证了商业模式的可行性，但暴露了核心问题：

- 2022 年第一批：存 1.35 亿货，赚 4100 万（净利率 8%，实际收益率 23%）

- 2023 年第二批：存 3.3 亿货，净利率 2.8%

- 核心痛点：

- 目标不强制：无全量储存要求，销售部门自主决策导致实际储存量仅为计划的 30%（如襄阳工厂计划 9800 吨，实际仅 3000 吨）

- 执行无管控：工厂为当期业绩低价销售储备部位，存在利益输送风险

- 数据不打通：核心数据分散在个人 Excel，未接入战房，无过程监控

- 能力不匹配：分割工人、冷库容量、销售渠道三大瓶颈未提前解决

- 五层核心架构搭建（严格对齐杨总方法论）

- 定义层：明确边界、规则与标准（所有决策的基础）

- 业务边界与核心对象

- 首期覆盖环节：肥猪出栏→屠宰→分割→速冻→仓储→深加工→销售（未来向上延伸育种、饲料）

- 高价值储备对象：锁定 23 个经过验证的可增值部位（五花、排骨、腿肉等），骨头、内脏、猪头等难增值副产品当日鲜销

- 产能对象：31 个现有合作屠宰场（6 个自建带分割）+ 全国 3900 家 A 级屠宰场；自有冷库 + 全国标准外租冷库；8 万吨 / 年深加工产能

- 渠道对象：内部深加工产线 > KA 客户 > 批发市场 > 散户

- 核心规则与阈值

- 优先级规则（权重从高到低）：

深加工原料供应 > 高价值部位冻储 > 白条跨区销售 > 非储备部位鲜销 > 毛猪直接销售

- 盈亏阈值：

启动阈值：毛猪价＜13.8 元 / 公斤（社会平均成本）启动全面储备

储存成本：225 元 / 吨 / 月，4 个月总成本约 1 元 / 公斤

出货阈值：冻品售价≥10 元 / 公斤（对应未来毛猪 13 元 / 公斤）

- 禁止规则：无有效长期合同不得低价销售储备部位；深加工产线必须 100% 使用储备原料

- 逻辑层：拆解套利逻辑与瓶颈传导

- 四大套利逻辑落地

表格

| 套利类型 | 核心逻辑 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 时间套利 | 利用猪价 3-4 个月周期波动，低价储备高价卖出 | 储存周期收益率 =（未来售价 - 当前成本 - 储存成本）/ 当前成本 |
| 空间套利 | 全国产能与价格差调配，降低运输与生产成本 | 跨区调配收益 = 目的地售价 - 产地售价 - 运输成本 |
| 实体套利 | 部位差异化处理 + 深加工增值，提升单品附加值 | 深加工增值率 =（成品售价 - 原料成本 - 加工成本）/ 原料成本 |
| 金融套利 | 库存质押获取低息贷款，降低资金成本；未来探索期货对冲 | 资金成本节约额 =（市场利率 - 专项授信利率）× 库存资金占用 |

- 全流程瓶颈传导逻辑

- 正向瓶颈链：出栏量→屠宰能力→分割能力→速冻能力→仓储能力（按最小产能反推每日最大可储备量）

- 反向瓶颈链：深加工消化能力→冻品销售能力→决定最大可储备总量（避免库存积压）

- 决策逻辑：每日动态计算各环节产能缺口，优先满足反向瓶颈（深加工需求），剩余产能最大化冻储，最后处理非储备部位

- 数据层：构建统一数据底座（解决历史数据孤岛问题）

- 核心数据分类与采集体系

表格

| 数据维度 | 具体指标 | 更新频率 | 数据来源 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖端 | 每日出栏量、出栏均重、出栏价、出栏地点、猪只健康度 | 每日 | 战房（UWORK/SAP 系统） | 养殖事业部 |
| 屠宰端 | 自有 / 合作屠宰场产能、实际屠宰量、分割出品率、速冻能力、人工数量 | 每日（动态）+ 每月（静态） | 战房 + 薛冰团队调研 + 商务局 / 肉类协会 | 薛冰 |
| 仓储端 | 冷库容量、实际库存、库龄、储存成本、出入库记录 | 每日 | 战房 + 仓储管理系统 | 仓储事业部 |
| 加工端 | 深加工产线产能、实际原料消耗量、成品产量、成品库存 | 每日 | 战房 + 食品 ERP 系统 | 食品事业部 |
| 销售端 | 各部位鲜销价、冻品价、深加工品价、分地区分渠道销量、客户订单 | 每日 | 战房 + 销售管理系统 | 侯总 |
| 外部数据 | 全国生猪价格、生猪期货价格、双汇等竞品价格、行业供需数据 | 每日 / 每周 | 市场调研 + 行业协会 + 期货交易所 | 市场部 |
| 成本数据 | 屠宰费、分割费、运输费、资金成本、人工成本 | 每月 | 财务部 | 郑丽云 |

- 数据治理规范

- 统一标准：所有指标定义、单位、统计口径统一（如分割出品率按 120 公斤标准猪计算）

- 动态更新机制：现有 31 个屠宰场每日自动上传数据；新增合作屠宰场将 "数据开放" 作为合作前提；外部数据每周更新一次

- 历史数据积累：完整整理 22/23 年储备肉项目的所有原始数据，用于模型训练与回测

- 算法层：从 Excel 公式升级为量化优化引擎

- 核心算法模块

- 每日最优分配算法（核心中的核心）

- 目标函数：总减亏额最大化

plaintext

总减亏 = （不销售亏损毛猪/白条的损失避免） + 深加工增值收益 + 冻品未来预期收益 - 储存成本 - 运输成本 - 人工成本

- 约束条件：各环节产能上限、运输距离上限（≤500 公里）、资金上限、客户订单需求

- 算法选择：混合整数线性规划（MILP）解决每日实时分配问题；遗传算法优化周 / 月中长期计划

- 权重设置：深加工收益（10）> 冻品储备收益（8）> 白条销售收益（3）> 毛猪销售收益（1）

- 价格预测算法

- 输入：历史价格数据、生猪期货价格、能繁母猪存栏量、消费季节性因素

- 输出：未来 3-6 个月各部位价格预测值与置信区间

- 验证：用 22/23 年数据回测，要求预测准确率≥80%

- 异常预警与根因分析算法

- 红黄绿三色预警体系：

红色预警：实际储备量＜计划的 70%、价格跌破阈值、产能缺口＞30%

黄色预警：实际储备量 70%-90%、产能缺口 10%-30%

绿色预警：正常运行

- 根因分析：自动定位问题节点（如 "襄阳储备未达标→分割工人缺口 50 人"），并基于历史案例给出解决方案

- 算法迭代机制

- 每日复盘实际执行结果与算法预测的偏差，每周更新一次参数权重

- 每季度进行一次大版本算法升级，融入新的业务场景与数据

- 算力层：弹性算力架构支撑

- 基础算力：战房现有服务器用于数据存储与日常批量计算

- AI 算力：对接公司通用大模型平台，用于自然语言处理、异常分析、决策建议生成

- 算力调度：每日凌晨 2-4 点进行当日计划全量计算；实时数据更新触发增量计算，确保决策延迟＜1 小时

- 系统功能模块设计（对应战房四大核心能力）

- 全局驾驶舱模块（知道结果）

- 核心指标看板：实时展示每日出栏量、屠宰量、分割量、储备量、库存量、累计减亏金额

- 地图可视化：全国屠宰场 / 冷库分布热力图、产能利用率地图、物流调度路线图、地区价格差地图

- 套利收益看板：分类型展示四大套利的实时收益与预期总收益

- 智能调度模块（推动解决）

- 每日计划自动生成：每日凌晨 5 点自动生成当日全流程计划，包括各屠宰场分配的屠宰量、分割量、储备量；肥猪运输路线与车辆调度；冷库入库计划与深加工原料调拨计划

- 自动派单执行：通过战房 APP 将指令下发给对应负责人（屠宰场厂长、物流司机、仓储管理员）

- 执行跟踪：实时反馈执行进度，未按时完成自动升级预警

- 问题定位模块（知道问题）

- 多维度异常预警弹窗，显示问题类型、影响范围、预计损失

- 一键查看问题根因分析与推荐解决方案

- 问题闭环管理：记录问题处理过程与结果，形成知识库

- 决策支持模块（先知先觉）

- 情景模拟：支持不同价格、产能、需求情景下的收益模拟（如 "如果 7 月猪价涨到 15 元 / 公斤，总收益增加多少"）

- 资源规划：自动计算未来 1-3 个月需要的屠宰、仓储、深加工资源，提前安排外租与招聘

- 出货决策：基于价格预测，自动生成最优出货节奏与渠道分配方案

- 核心业务模块落地细则

- 产能优化与智能调度

表格

| 环节 | 目标产能 | 现有产能 | 缺口 | 核心制约因素 | 解决路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肥猪出栏 | 4 万头 / 天 | 4 万头 / 天 | 0 | - | 稳定出栏 |
| 屠宰 | 4 万头 / 天 | 2 万头 / 天 | 2 万头 / 天 | 自有屠宰场仅 6 个，OEM 厂多无分割能力 | 整合 A 级屠宰场，优先选带分割能力 |
| 分割 | 4 万头 / 天 | 0.8 万头 / 天 | 3.2 万头 / 天 | 熟练分割工人不足（培养需 2-3 个月） | 外聘工人 + 内部培训 + 外协分割 |
| 速冻 | 3120 吨 / 天 | 400 吨 / 天 | 2720 吨 / 天 | 设备和场地限制 | 租赁速冻产能 + 设备扩容 |
| 仓储 | 37 万吨 / 4 个月 | 5 万吨 | 32 万吨 | 自有冷库不足 | 全国范围租赁标准冷库 |

- 库存与销售协同

- 储备部位严格按 23 个高价值品类管理，非储备部位当日清库

- 深加工原料优先保障，冻品销售按价格预测分批次出货

- 严禁无合同低价销售储备肉，违规直接追责

- 分阶段实施计划

第一阶段：紧急启动（4 月 17 日 - 4 月 30 日）

- 成立项目组：总指挥杨小平，技术负责人张宇，业务负责人郑丽云、薛冰

- 完成五层架构定义、规则、阈值落地

- 整理历史模型与数据，接入战房基础数据

- 启动全国 A 级屠宰场 / 冷库调研，建立备选库

第二阶段：基础功能上线（5 月 1 日 - 5 月 31 日）

- 完成核心算法开发，实现每日最优分配与红黄绿预警

- 上线智能调度与自动派单功能

- 完成 10 家外部产能数据接入

- 建立每日数据更新与晨会机制

第三阶段：系统完善（6 月 1 日 - 6 月 30 日）

- 优化算法模型，提升预测准确率

- 上线战房大屏与移动端 APP

- 完成全员培训，纳入 KPI 考核

- 实现战房从 "参观型" 到 "工具型" 转型

第四阶段：AI 升级（7 月 1 日 - 9 月 30 日）

- 上线价格预测与情景模拟功能

- 打通深加工 - 销售全链路协同

- 复制模式至鸡、蛋业务线

- 形成行业数字化标杆案例

- 组织保障与风险管理

- 组织保障

- 高层挂帅：杨总每周推进会，全员问责制

- 跨部门专项组：财务、IT、养殖、屠宰、食品、销售协同

- 责任到人：每个模块、数据、算法指定唯一责任人

- 专项激励：1000 万元奖金池奖励核心贡献者

- 风险管控

表格

| 风险类型 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 市场风险 | 分批储备、分批出货，加大深加工比例锁定利润 |
| 产能风险 | 提前锁定多家合作方，加速工人培养 |
| 资金风险 | 争取银行专项授信，优化资金占用 |
| 执行风险 | 高层问责、KPI 绑定、严惩违规销售 |
| 技术风险 | 敏捷开发，分阶段上线，优先保障核心功能 |

- 预期收益

- 经济效益

- 减亏收益：4 万头 / 天 ×2400 元 / 头 ×120 天 = 115.2 亿元

- 套利收益：37 万吨 ×(16-11) 元 / 公斤 = 18.5 亿元

- 深加工增值：8 万吨 ×5 元 / 公斤 = 4 亿元

- 总预期收益：约 137.7 亿元

- 战略价值

- 战房彻底工具化、AI 化，成为集团核心决策平台

- 建立全产业链数据驱动体系，缩小与牧原差距

- 打造农业数字化标杆，为全品类业务复制奠定基础